## Sheet1
프로젝트 명 | Zipchack
시작일 | 2024-10-12
종료일 | 2024-11-26
작성자 | 하성민
작성일 | 2024-11-26
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 담당자 | 진척율 | 소요일 | M | 1M | [23 empty] | 2M
[7 empty] | W | 1W | [7 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[7 empty] | D | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
1. View 화면 구성
1.1 홈페이지
|  | 1.1.1 뉴스기사 컴포넌트 생성 | 완료 | 하성민
|  | 1.1.2 뉴스기사 이벤트 생성 | 완료 | 하성민
|  | 1.1.3 검색어 리스트 컴포넌트 생성 | 완료 | 하성민 |  | 1
|  | 1.1.4 공지사항 팝업 컴포넌트 생성 | 완료 | 박해구
1.2 메인페이지
|  | 1.2.1. 대중교통 소요시간 클릭시 경로시각화 | 완료 | 박해구 |  | 1
|  | 1.2.2 인구통계정보 컴포넌트 생성 | 완료 | 박해구
|  | 1.2.3 주변 편의시설 토글별 마커 띄우기 | 완료 | 박해구
|  | 1.2.4 카테고리 5개 별 가장 가까운 편의시설 | 완료 | 박해구
1.3 즐겨찾기 페이지
|  | 1.3.1 북마크리스트 매물북마크 컴포넌트생성 | 완료 | 박해구
|  | 1.3.2 북마크리스트 매물북마크 팝업 이벤트 생성 | 완료 | 박해구
|  | 1.3.3 북마크리스트 커스텀장소 컴포넌트 생성 | 완료 | 박해구
|  | 1.3.4 북마크리스트 커스텀장소 edit 이벤트 생성 (CRUD) | 완료 | 박해구
1.4 관리자 페이지
|  | 1.4.1 관리자 페이지 와이어프레임 구현 | 완료 | 하성민
|  | 1.4.2 관리자 페이지 vue 생성 - adminView | 완료 | 송준형
|  | 1.4.3 관리자 페이지 vue 생성 - adminSideBar | 완료 | 송준형
|  | 1.4.4 관리자 페이지 vue 생성 - dashBoard | 완료 | 송준형
|  | 1.4.5 관리자 페이지 vue 생성 - user,notice Management | 완료 | 송준형
|  | 1.4.6 관리자 페이지 axios 연동 | 완료 | 송준형
1.5 대시보드 페이지
|  | 1.5.1 대시보드 시각화 | 완료 | 하성민
|  | 1.5.2 대시보드 컴포넌트 생성 | 완료 | 박해구, 하성민
|  | 1.5.3 대시보드 - ai 카테고리 시각화 | 완료 | 하성민
2. Server api 구성
2.1 집관련
|  | 2.1.1 뉴스기사 크롤링 | 완료 | 하성민 |  | 1
|  | 2.1.2 검색어 반환 api 구현 | 완료 | 송준형 |  | 1
|  | 2.1.3 population 테이블 연령대칼럼 추가 | 완료 | 송준형
|  | 2.1.4 뉴스기사 데이터 저장 | 완료 | 하성민
2.2 AI 관련
|  | 2.2.1 ai 프롬프트 API 구현 | 완료 | 송준형
|  | 2.2.2 ai 프롬프트 API 구현 | 완료 | 하성민
3. 고도화 및 버그픽스
3.1 프론트
|  | 3.1.1 뉴스 클릭 시 지도에 생성되는 마커 안지워짐 현상 | 완료 | 박해구
|  | 3.1.2 카카오로그인 클릭 시 상단으로 복귀 | 미실행
|  | 3.1.3 '0시간 25분' -> 25분 으로 UI 변경 | 미실행
|  | 3.1.4 검색어 클릭 시 지역 이동 기능 | 미실행
|  | 3.1.5 관리자 페이지 회원 삭제 | 완료 | 송준형
|  | 3.1.6 사용자 직접 정보수정 및 탈퇴 | 완료 | 송준형
|  | 3.1.7 (중요) 마커 렌더링 렉 현상 해결 | 완료 | 박해구
|  | 3.1.8 추가 시각화 보완 | 완료 | 하성민
|  | 3.1.9 AI 컴포넌트 완성 | 완료 | 하성민
3.2 DB
|  | 3.2.1 population 테이블 칼럼데이터타입 변경 | 완료 | 송준형
|  | 3.2.2 모든 학교정보 반환 안됨 현상 해결 | 완료 | 송준형
3.3 서버
|  | 3.3.1 crawling 서버 도커 이미지 생성 | 완료 | 송준형
|  | 3.3.2 crawling 서버 config - spring config 서버 연동 | 완료 | 송준형
|  | 3.3.3 git lab config 데이터 업로드 | 완료 | 송준형
4. 발표자료 구성
4.1 발표자료
|  | 4.2 아키텍쳐 형성 | 완료 | 하성민
|  | 4.3 화면 흐름도 생성 | 완료 | 하성민
|  | 4.4 시연영상 | 완료 | 하성민, 박해구
|  | 4.5 ERD | 완료 | 하성민
|  | 4.6 기능설명 (config, thread, sse) | 완료 | 송준형
|  | 4.5 소스코드 제출 | 완료 | 송준형